## 附件3
附件3
截至2025年末发行的新增政府专项债券情况表
金额单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间 （年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
广西横州市华鑫基础设施投资发展有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期） | 232809 | 其他自平衡专项债券 | 6000 | 2024-09-25 | 2.21 | 20年 | 横县健康产业融合发展示范园及配套基础设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 551427 | 6000 | 44020 | 6000 | 0 | 一期主干路、一期支路、二期主干、二期支路已完成竣工验收并投入使用；内部电网已完成一期、二期已验收并投入使用；污水处理厂已完成配套管网敷设和单体主体建设，正在进行设备安装；给水厂工程已完成各主体建设与装修，正在进行设备安装；0108地块标准化厂房1#、2#、3#、4#厂房已竣工验收，内部路网已完工，正在进行消防查验；污水尾水管网工程正在进行前期工作。 | 目前园区已有14个企业项目签约入园，其中已投产项目6个。
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2024-2025年末专项债券及对应项目情况。

## 附件4
附件4
截至2025年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
金额单位：亿元
序号 | 截至2025年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2025年末新增专项债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 0.6 |  | 0.6
1 | 2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期） | 0.6 | 206科学技术支出
2 |  |  | 207文化旅游体育与传媒支出
3 |  |  | 208社会保障和就业支出
4 |  |  | 211节能环保支出
5 |  |  | 212城乡社区支出
6 |  |  | 213农林水支出
… |  |  | 214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
217金融支出
|  |  | 229其他支出 | 0.6